## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: | Juan Nuñez - Ricardo Lopez
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como usuario necesito validar correo con el cual se registra al sistema con la finalidad de seguridad en el acceso | Validacion | en proceso | 4 horas | 2018-02-17 | media
2 | Como administrador necesito asignar un código de usuario y una contraseña con la finalidad de que el usuario pueda acceder al sistema | Login para el usuario | pendiente | 2 horas | 2018-04-20 | alta
3 | Como Administrador necesito poder dar de altas y bajas, modificar y eliminar las cuentas de usuarios con la finalidad de tener actualizado la base de datos | Modificacion usuarios | pendiente | 8 horas | 2018-04-20 | media
4 | Como Administrador necesito conceder permisos al usuario para la modificacion de su perfil con la finalidad de que pueda cargar sus datos personales | Carga de datos | pendiente | 4 horas | 2018-04-20 | baja
5 | Como desarrollador necesito crear roles con la finalidad de asignarlos a los usuarios | Creacion roles | pendiente | 4 horas | 2018-03-02 | media
6 | Como administrador necesito otorgar permisos al usuario para la creacion modificacion y eliminacion de roles con la finalidad de vincular/desvincular roles. | Asignacion Roles | pendiente | 6 horas | 2018-03-02 | media
7 | Como Administrador necesito conceder permisos de almacenamiento de datos de clientes al usuario con la finalidad de registrar clientes. | Registro de clientes | pendiente | 2 horas | 2018-04-20 | media
8 | Como desarrollador necesito crear un sistema de vinculacion de clientes con la finalidad de que el el cliente pueda acceder al sistema | Acceso al sistema | pendiente | 4 horas | 2018-04-20 | alta
9 | Como Administrador necesito otorgar permisos a usuarios para la modificacion de clientes con la finalidad de poder eliminar o editar datos del clientes siempre y cuando no tengan proyectos asociados por usuarios | Edicion clientes | pendiente | 2 horas | 2018-04-20 | media
10 | Como Administrador necesito almacenar nombre, año, fecha de inicio y fecha estimada de finalización de un proyecto con la finalidad de identificar de forma unica el proyecto. | Creacion proyectos | pendiente | 6 horas | 2018-04-20 | alta
11 | Como Administrador necesito conceder permisos específicos para el/los proyecto/s, con la finalidad de que el usuario pueda utilizar ciertos modulos del sistema | Permisos a usuarios | pendiente | 2 horas | 2018-04-20 | media
12 | Como Administrador necesito poder asignar un Scrum Master y Product Owner a un proyecto con la finalidad de armar los equipos. | Asignacion a un proyecto | pendiente | 1 hora | 2018-04-20 | alta
13 | Como Product Owner necesito seleccionar algún proyecto del cual el usuario es asignado con la finalidad de visualizar si ha sido autorizado o no por su superior en sus roles solicitados. | Visualizar solicitudes | pendiente | 4 horas | 2018-05-04 | media
14 | Como Product Owner necesito poder notificar los cuatro estados posible de un proyecto: PENDIENTE, EN EJECUCION, CANCELADO, TERMINADO con la finalidad de informar el estado del proyecto | Notificacion de estados de proyecto | pendiente | 4 horas | 2018-05-12 | baja
15 | Como Administrador necesito generar informes de cuentas inactivas que no se han utilizado últimamente, filtrado por roles y por periodo de inactividad con la finalidad de conocer como el sistema está actualmente | Informes de cuentas de usuario | pendiente | 6 horas | 2018-05-04 | baja
16 | Como desarrolladores necesito de un mecanismo de acceso a un sistema de control de versiones para la gestión del proyecto como así también de un sistema de correo electrónico con la finalidad de tener un control sobre las modificaciones del proyecto | Control de versiones | pendiente | 8 horas | 2018-04-27 | media
17 | Como administrador necesito poder crear, modificar o eliminar actividades de un proyecto por usuarios pertenecientes al proyecto y cuyo rol posea los permisos necesarios con la finalidad de gestionar las actividades | Actividades de un proyecto | pendiente | 6 horas | 2018-04-27 | alta
18 | Como desarrollador necesito poder desplegar para cada Proyecto el Burndown Chart consistente de una gráfica con la finalidad de observar la cantidad de horas restantes para su realización en función a los días de avance del mismo. | Grafica Burndown Chart | pendiente | 8 horas | 2018-04-27 | media
19 | Como Product Owner necesito crear Users Historys con la finalidad de mejorar la comunicación con el equipo y usuarios. | Users Historys | pendiente | 6 horas | 2018-05-04 | media
20 | Como administrador necesito poder definir sprints con una duracion definida | Definicion de duracion (sprint) | pendiente | 4 horas | 2018-05-11 | media
21 | Como Administrador necesito genera los informes de las auditorías realizadas, por fecha, por proyecto y por cliente con la finalidad de tener un reporte | Generacion de informes | pendiente | 6 horas | 2018-05-11 | baja

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.